## Tổng quan (hidden)
Đề tài
Mục tiêu
Mục tiêu chung | Phân tích mức độ nhận thức về các loại hình không gian xanh đô thị + dịch vụ sinh thái (RES, CES, DES) với NHÂN KHẨU HỌC + mức độ sẵn sàng đóng góp > Chính sách không gian xanh đô thị
Mục tiêu cụ thể
Câu hỏi | 1. Thực trạng chung về nhận thức tầm quan trọng và dịch vụ sinh thái 2.1. Phân tích nhận thức về tầm quan trọng của các loại hình không gian xanh đô thị khác nhau 2.2. Phân tích mức độ nhận thức về các dịch vụ khác nhau của không gian xanh đô thị (RES, CES, DES) 3. Mức độ sẵn sàng đóng góp dịch vụ sinh thái + ảnh hưởng đến quyết định mua BĐS
Giả thuyết
Lý thuyết
Phương pháp phân tích
Thực trạng chung về nhận thức tầm quan trọng và dịch vụ sinh thái | Thống kê mô tả | Nhân khẩu học, khoảng cách, phương tiện, tần suất
Phân tích nhận thức | HCA | Các loại không gian C1 + Nhân khẩu học (Giới tính, nghề nghiệp, học vấn) | 3 nhóm: RES, CES, DES [C7 + Nhân khẩu học] (Giới tính, nghề nghiệp, học vấn) | 3 nhóm: RES, CES, DES [C7 + Ghé thăm CV] C2,C3,C4 | C10 + C11 và Nhân khẩu học (Giới tính, nghề nghiệp, học vấn)
Mức độ sẵn sàng đóng góp | Hồi quy đơn biến: hồi quy logistic | C10 + C11 | Nhâu khẩu học
|  | C10 + C11 | [Ghé thăm CV] C2,C3,C4
|  | C10 + C11 | 3 nhóm: RES, CES, DES

## TimelineDeadline
Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Deadline | Mục tiêu | Note
1 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | - Chạy thử các kịch bản data (2 kịch bản: dữ liệu tổng, chia từng điểm nghiên cứu), trình bày kết quả (JASP) -> mục tiêu: lựa chọn được câu hỏi nghiên cứu bài báo sẽ tập trung trả lời - Pre-research: các lý thuyết giải thích cho các biến mà bài sử dụng (RES, CES, DES, UGS); tổng quan tình hình chính sách liên quan, định hướng chính sách sắp tới của TP.HCM | - Gửi lại file "Phân tích dữ liệu sơ bộ": 29/06/2026 (T2) - Meeting feedback: 01/07/2026 (T4) - Deadline chỉnh sửa sau khi nhận feedback: 04/07/2026 (T7) - Meeting nhận feedback lần 2: 06/07/2026 (T2)
2 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | - Viết phần Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu - Viết phần Lý thuyết - Viết phần Kết quả NC: Trình bày kết quả nghiên cứu (bằng JASP), giải thích kết quả - Viết phần Kết luận, Hàm ý | - Gửi lại file: 11/07/2026 (T7) - Meeting feedback: 13/07/2026 (T2) - Deadline chỉnh sửa sau khi nhận feedback: 15/07/2026 (T4) - Meeting feedback lần 2, chốt phương án để qua giai đoạn tiếp: 16/07/2026 (T5)
3 | 2026-07-17 |  | - Thống nhất: Tên đề tài - Viết phần Abstract, Đặt vấn đề, Tổng quan - Hoàn thiện những khâu cuối: Chính tả, Tài liệu tham khảo | Gửi lại Team, nhận Feedback cho final: 19/07/2026
4 | 2026-07-22 |  | Nộp bài

## Tracking Xử lý dữ liệu
STT | Nhóm chủ đề | Câu hỏi nghiên cứu | Data đầu vào | Mô hình/Thuật toán/kỹ thuật thống kê sử dụng | Kỳ vọng đầu ra | Kết quả đầu ra | Nhận xét/Suy luận | Sử dụng/Không sử dụng
Mục tiêu
Mục tiêu 1: Mô tả nhận thức của người dân TP.HCM về: RES, CES, DES → Thống kê mô tả Mục tiêu 2: Xác định cấu trúc nhận thức của người dân → PCA (13 biến gốc) Mục tiêu 3: Phân nhóm cư dân theo nhận thức → HCA Mục tiêu 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến willingness to donate (C10) + willingness to pay more house (C11) → Logistic regression
Flow phân tích dữ liệu
| Bên dưới là nháp của tụi em ạ (kiểm tra tương quan của từng cột data với nhau) | [8 empty] | Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu.
| Dữ liệu tổng | [8 empty] | Cronbach's Alpha cho RES, CES, DES.
| C1 | C12 | C14 | C15 | [5 empty] | Tính điểm trung bình Mean_RES, Mean_CES, Mean_DES.
| C2 | C12 | C14 | C15 | [5 empty] | PCA trên 11 biến (RES, CES, DES). Bỏ Herb và Biodiversity
| C3 | C12 | C14 | C15 | [5 empty] | HCA dựa trên các thành phần PCA (PC1 và PC2)
| C4 | C12 | C14 | C15 | [5 empty] | So sánh các cụm bằng ANOVA/Kruskal–Wallis và Chi-square.
| C5 | [8 empty] | Hồi quy logistic với:
| C6 | [8 empty] | Model 1: Donation (C10) ~ Mean_RES + Mean_CES + Mean_DES + Gender + Education + Career + Distance + Time + Frequency | khả năng tiếp cận công viên và nhận thức về dịch vụ hệ sinh thái cùng tác động như thế nào đến các quyết định kinh tế của cư dân.
| C7: RES, CES, DES | C10 | C11 | C12 | C14 | C15 | C2 | C3 | C4 | Model 2: Decision (C11) ~ Mean_RES + Mean_CES + Mean_DES + Gender + Education + Career + Distance + Time + Frequency
Phân tích tương quan Spearman giữa ba nhóm nhận thức và hai biến quyết định kinh tế (Donation, Decision).
[10 empty] | Phân tích tương quan Spearman giữa khả năng tiếp cận (Distance, Time) + Frequency và hai biến quyết định kinh tế (Donation, Decision). | khả năng tiếp cận (accessibility) và mức độ tiếp xúc với không gian xanh (exposure to urban green spaces).
| C10 | C2 | C3 | C4 | C7 | C12 | C14 | C15 |  | Phân tích Chi-square giữa Transportation và hai biến quyết định kinh tế (Donation, Decision).
| C11 | C2 | C3 | C4 | C7 | C12 | C14 | C15
C12
C14
C15